## CahierDesCharges
SHOPCONNECT - CAHIER DES CHARGES - VINCENT VANHEES
Tâches | Sous-tâches | Statut | Priorités | Création | Prévision | Fin réelle | Description / Commentaires
🗓️ Semaine 1 - 02/09/2024 ➡️ 08/09/2024
Absence |  | Terminé(e) | Low
🗓️ Semaine 2 - 09/09/2024 ➡️ 15/09/2024
Absence |  | Terminé(e) | Low
🗓️ Semaine 3 - 16/09/2024 ➡️ 22/09/2024
Cadrage du projet | Définir les grandes lignes et identifier les besoins des utilisateurs | Terminé(e) | High | 2024-09-16 | 2024-09-29 | 2024-09-30
Modélisation du MCD | Définir les tables de la base de données, modéliser le MCD | Terminé(e) | High | 2024-09-16 | 2024-09-29 | 2024-10-03 | En cours de finalisation
Rédaction du cahier des charges | Rédiger et valider le cahier des charges | Terminé(e) | High | 2024-09-16 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | En attente de Validation de la part du professeur
🗓️ Semaine 4 - 23/09/2024 ➡️ 29/09/2024
Cadrage du projet | Définir les grandes lignes et identifier les besoins des utilisateurs | Terminé(e) | High | 2024-09-16 | 2024-09-29 | 2024-09-30
Modélisation du MCD | Définir les tables de la base de données, modéliser le MCD | En cours | High | 2024-09-16 | 2024-09-29 |  | En cours de finalisation
Rédaction du cahier des charges | Rédiger et valider le cahier des charges | Terminé(e) | High | 2024-09-16 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | En attente de Validation de la part du professeur
🗓️ Semaine 5 - 30/09/2024 ➡️ 06/10/2024
Modélisation du MCD | Définir les tables de la base de données, modéliser le MCD | Terminé(e) | High | 2024-09-16 | 2024-10-06 | 2024-10-03 | En cours de finalisation
Initialisation Spring Boot | Création du projet Spring Boot avec Maven/Gradle | Terminé(e) | High | 2024-09-23 | 2024-10-06 | 2024-10-03 | Configuration des dépendances Spring Web, Data JPA, Security
Authentification Keycloak | Intégration de Keycloak pour gérer l'authentification OAuth2/JWT | En cours | High | 2024-09-23 | 2024-10-06 |  | Développer l'authentification avec Keycloak
🗓️ Semaine 6 - 07/10/2024 ➡️ 13/10/2024
Développement des services backend | Création des services pour les utilisateurs, produits, et boutiques | À faire | High | 2024-09-30 | 2024-10-06 |  | API CRUD pour utilisateurs et produits, gestion des relations JPA
Développement des fonctionnalités panier/commande | Gestion des paniers d'achat et création des endpoints de commande | À faire | High | 2024-09-30 | 2024-10-06 |  | Développement des services pour gestion des commandes et paiements
🗓️ Semaine 7 - 14/10/2024 ➡️ 20/10/2024
Développement du Frontend (inscription, gestion produits) | Développer les pages de gestion des produits pour le commerçant. | À faire | High | 2024-10-14 | 2024-10-27 |  | Tester la gestion des produits depuis l'interface
🗓️ Semaine 8 - 21/10/2024 ➡️ 27/10/2024
Intégration des paiements | Intégration des API Stripe et PayPal pour les paiements | À faire | High | 2024-10-21 | 2024-10-27 |  | Intégration des systèmes de paiement avec l'API Stripe/PayPal
🗓️ Semaine 9 - 28/10/2024 ➡️ 03/11/2024
Initialisation du projet Angular | Création du projet Angular avec CLI et installation des dépendances | À faire | High | 2024-10-28 | 2024-11-03 |  | Installation de PrimeNG et ngx-translate pour la gestion multilingue
Mise en place des routes et composants | Création des pages du site (produits, panier, commandes, etc.) | À faire | High | 2024-10-28 | 2024-11-03 |  | Développement des routes et composants pour l'interface utilisateur
🗓️ Semaine 10 - 04/11/2024 ➡️ 10/11/2024
Tests unitaires backend | Écriture des tests unitaires pour les services backend avec JUnit et Mockito | À faire | High | 2024-10-28 | 2024-11-10 |  | Tests des fonctionnalités d'inscription, connexion, et gestion des produits
Tests unitaires frontend | Écriture des tests unitaires pour les composants Angular | À faire | High | 2024-11-04 | 2024-11-10 |  | Tests d'intégration sur l'interface utilisateur avec Jasmine/Karma
🗓️ Semaine 11 - 11/11/2024 ➡️ 17/11/2024
Finalisation des composants frontend | Création des interfaces pour gestion de compte, suivi des commandes, etc. | À faire | High | 2024-11-11 | 2024-12-22 |  | Gestion des produits, commandes, suivi des livraisons
Corriger les éventuels bugs. |  | À faire | High | 2024-11-11 | 2024-11-17
🗓️ Semaine 12 - 18/11/2024 ➡️ 24/11/2024
Intégration frontend-backend | Connexion des services Angular aux API REST du backend | À faire | High | 2024-11-18 | 2024-11-24 |  | Intégration des services utilisateur, produits, commandes avec les API REST
Rédaction de la documentation. |  | À faire | High | 2024-11-18 | 2024-12-22
🗓️ Semaine 13 - 25/11/2024 ➡️ 01/12/2024
Validation finale et déploiement | Effectuer un test de charge sur la plateforme. | À faire | High | 2024-11-25 | 2024-12-08 |  | Finaliser les tests unitaires et fonctionnels.
|  | À faire | High
🗓️ Semaine 14 - 02/12/2024 ➡️ 08/12/2024
Tests finaux et corrections de bugs | Réaliser des tests finaux et corriger les derniers bugs | À faire | High | 2024-11-25 | 2024-12-08 |  | Validation finale avant la mise en production
🗓️ Semaine 15 - 09/12/2024 ➡️ 15/12/2024
Préparation de la défense | Création des supports de présentation pour la soutenance | À faire | High | 2002-12-09 | 2024-12-22 |  | Création des slides PowerPoint et préparation de la démonstration en direct
🗓️ Semaine 16 - 16/12/2024 ➡️ 22/12/2024
Présentation finale | Finalisation des derniers ajustements et présentation du projet | À faire | High | 2024-12-16 | 2024-12-22 |  | Préparation finale et ajustements avant la présentation