## CahierDesCharges
SHOPCONNECT - CAHIER DES CHARGES - VINCENT VANHEES
Tâches | Sous-tâches | Statut | Priorités | Création | Prévision | Fin réelle | Description / Commentaires
🗓️ Semaine 1 - 02/09/2024 ➡️ 08/09/2024
Absence |  | Terminé(e) | Low
🗓️ Semaine 2 - 09/09/2024 ➡️ 15/09/2024
Absence |  | Terminé(e) | Low
🗓️ Semaine 3 - 16/09/2024 ➡️ 22/09/2024
Analyse du projet | Identification des fonctionnalités à développer (boutiques, produits, commandes, utilisateurs). | En cours | High | 2024-09-16 | 2024-09-29 |  | En cours de finalisation
Rédaction du cahier des charges | Définir les technologies principales (PHP, Laravel/Symfony, MySQL, Angular). | En cours | Medium | 2024-09-16 | 2024-09-22 | 2024-09-22 | En attente de Validation de la part du client
🗓️ Semaine 4 - 23/09/2024 ➡️ 29/09/2024
Création de la base de données (tables utilisateurs, produits, commandes) | Préparer le schéma de base de données initiale + Commencer la modélisation de la base de données (diagrammes UML). | En cours | Medium | 2024-09-23 | 2024-09-29 |  | En cours de finalisation
Mise en place de la structure de code MVC | Définir les API (conception avec Swagger). | En cours | Medium | 2024-09-23 | 2024-09-29 |  | Structure mise en place, il ne reste que quelques ajustements
🗓️ Semaine 5 - 30/09/2024 ➡️ 06/10/2024
Développement des APIs utilisateurs et produits | Créer les tables utilisateurs, produits, commandes dans MySQL + Développer les endpoints des APIs pour la gestion des utilisateurs (inscription, connexion, récupération de mot de passe). | À faire | High | 2024-09-30 | 2024-10-06 |  | Tester les API avec Postman et Swagger
Mise en place de l'authentification OAuth et JWT |  | À faire | High | 2024-09-30 | 2024-10-06 |  | API utilisateurs fonctionnelle, base de données initiale + Développer les APIs pour la gestion des produits (CRUD).
🗓️ Semaine 6 - 07/10/2024 ➡️ 13/10/2024
Mise en place de l'authentification OAuth et JWT |  | À faire | High | 2024-10-07 | 2024-10-13
Documentation des API (avec Swagger). |  | À faire | High | 2024-10-07 | 2024-10-13
🗓️ Semaine 7 - 14/10/2024 ➡️ 20/10/2024
Développement du Frontend (inscription, gestion produits) | Développer les pages de gestion des produits pour le commerçant. | À faire | High | 2024-10-14 | 2024-10-27 |  | Tester la gestion des produits depuis l'interface
🗓️ Semaine 8 - 21/10/2024 ➡️ 27/10/2024
Intégration des paiements (Stripe, PayPal) | Intégrer l'API Stripe pour les paiements par carte de crédit. | À faire | High | 2024-10-21 | 2024-10-27
| Tester le flux de paiement complet (Stripe, PayPal). | À faire | High | 2024-10-21 | 2024-10-27
🗓️ Semaine 9 - 28/10/2024 ➡️ 03/11/2024
Tests unitaires et intégration continue | Tests et corrections (partie utilisateurs et produits). | À faire | High | 2024-10-28 | 2024-11-03 |  | Effectuer des tests unitaires sur les fonctionnalités d'inscription, connexion, gestion des produits.
Corriger les éventuels bugs. |  | À faire | High | 2024-10-28 | 2024-11-03
🗓️ Semaine 10 - 04/11/2024 ➡️ 10/11/2024
Débogage et optimisation |  | À faire | High | 2024-10-28 | 2024-11-10
Corriger les éventuels bugs. |  | À faire | High | 2024-11-04 | 2024-11-10
Sécurisation des API et gestion des sessions |  | À faire | High | 2024-11-04 | 2024-11-10 |  | Vérification des permissions et accès (rôles admin, commerçant, client).
🗓️ Semaine 11 - 11/11/2024 ➡️ 17/11/2024
Rédaction de la documentation. |  | À faire | High | 2024-11-11 | 2024-12-22 |  | Rédiger la documentation utilisateur (comment utiliser la plateforme).
Corriger les éventuels bugs. |  | À faire | High | 2024-11-11 | 2024-11-17
🗓️ Semaine 12 - 18/11/2024 ➡️ 24/11/2024
Feedback et corrections |  | À faire | High | 2024-11-18 | 2024-11-24
Rédaction de la documentation. |  | À faire | High | 2024-11-18 | 2024-12-22
|  | À faire | High
🗓️ Semaine 13 - 25/11/2024 ➡️ 01/12/2024
Validation finale et déploiement | Effectuer un test de charge sur la plateforme. | À faire | High | 2024-11-25 | 2024-12-08 |  | Finaliser les tests unitaires et fonctionnels.
|  | À faire | High
🗓️ Semaine 14 - 02/12/2024 ➡️ 08/12/2024
Validation finale et déploiement | Déployer l'application sur un serveur de test. | À faire | High | 2024-11-25 | 2024-12-08 |  | Configurer les domaines et le SSL pour la sécurité.
|  | À faire | High
|  | À faire | High
🗓️ Semaine 15 - 09/12/2024 ➡️ 15/12/2024
Préparation de la défense du projet | Mise en place du fichier Power Point | À faire | High | 2002-12-09 | 2024-12-22 |  | Appliquer les dernières corrections de bugs.
|  | À faire | High
🗓️ Semaine 16 - 16/12/2024 ➡️ 22/12/2024
Préparation de la défense du projet |  | À faire | High | 2002-12-09 | 2024-12-22
|  | À faire | High